## Лист1
Адрес: | САО, ул. Клязьминская. д. 7, корп.4
Контакты: | Проектировщик благо - ООО "Аракс" |  | ФИО/должность/телефон | Гусаков Дмитрий Сергеевич - заместитель генерального директора Гусакова Дарья Алексеевна - руководитель проекта | 8(905)725-30-28 8(916)532-97-22
№ | Рабочая документация: | Дата загрузки | Дата корректировки (в случае нескольких корректировок - даты вписываются друг под другом) | Описание корректировки (в случае нескольких корректировок - описания изменений вписываются друг под другом ) | Примечания
1 | Первоочередные решения:
1 | СПОТ | 2025-08-18 | 2025-10-03 | Изменение цвета резинового покрытия (Согл.Плана МАФ с ДОНМ) | Версия согл. С ДОНМ
2 | План Демонтажа | 2025-08-18
3 | Сводный план инженерных сетей | 2025-08-19 |  |  | Не согласован
4 | Развертка ограждения | 2025-08-22
5 | Вертикальная планировка | 2025-09-25
6 | План МАФ | 2025-10-03 | 27.10.2025 17.11.2025 20.11.2025 | Уточнение материала МАФ производителя Диком Уточнение RAL спортивного оборудования Уточнение RAL спортивного оборудования | Версия согл. С ДОНМ
2 | Проектная документация (том целиком):
1 | ПОС | 2025-08-19
2 | 22-2025-4-ИОТ-2-НО | 2025-10-15 | 17.11.2025 16.02.2026 | Добавление 2 опор внутренней части школы Изменен состав проекта
3 | 22-2025-4-ИОТ-СКУД | 2025-10-23 | 2026-02-16 | Изменен состав проекта | Версия согл. С ДОНМ
4 | 22-2025-4-ИОТ-СОТ | 2025-10-23 | 2026-02-16 | Изменен состав проекта | Версия согл. С ДОНМ
5 | 22-2025-4-ИОТ-ЭС | 2025-10-23 | 2026-02-16 | Перенос стелы на другой выход школы по требованиям навигации | Версия согл. С ДОНМ
6 | 22-2025-4-ИОТ-СКУД | 2025-10-23 | 2026-02-16 | Изменен состав проекта | Версия согл. С ДОНМ
7 | 22-2025-АПОТ | 2025-11-10 | 25.12.2025 16.02.2026 11.03.2026 | Добавление разбивочно-посадочного плана после согласования с ДПиОСС Добавление навигационных стел Изменили наименование гор. игр на Плане МАФ Спортивные игры №1
8 | 22-2025-АХР | 2025-11-10 | 30.01.2026 02.04.2026 | Добавление фундаментов для навигационных стел Добавлен узел сопряжения угловых столбов спортивного ограждения
9 | 22-2025-4-ИОТ-ГОиЧС | 2025-12-11 | 16.02.2026 24.02.2026 | Изменен состав проекта корректировка в соответствии замечанием раздела СМ | не согласован
10 | 22-2025-7-МГН | 2025-12-11
11 | 22-2025-6-ООС | 2025-12-11
12 | 22-2025-1-ПЗ-1 | 2026-01-15
13 | 22-2025-1-ИЭИ-6 | 2026-01-15
14 | 22-2025-1-ИГИ-7 | 2026-01-15
15 | 22-2025-4-ИОТ-НВК | 2026-01-16
| 22-2025-1-С-3 | 2026-03-24
3 | Типовые решения:
1 | КДО типовое решение | 2025-08-19 |  |  | Типовой конструктив.
2 | Монолитный поликарбонат | 2025-08-18 |  |  | Типовой конструктив.
3 | Типовое решение периметриального ограждения | 2025-08-18 |  |  | Типовой конструктив.
4 | Амфитеатр конструктив | 2025-08-18 |  |  | Типовой конструктив.
5 | Типовое решение по ограждению спортивных площадок | 2025-10-24 |  |  | Типовой конструктив.
4 | Документация для порубочного | 2025-12-25 |  |  | Согласовано с ДПиОСС
| РПП_ Клязьминская. д.7, корп. 4 | 2026-01-12 | 2026-01-21 | изменена высота ассортимента в ведомости
5 | Навигация | 2026-01-30 |  |  | Согласовано с ДПиОСС
1 | 22-2025-3-АХР-6_Фундаменты | 2026-01-30
2 | Генеральный план | 2026-01-30 | 2026-02-16 | изменение местоположения стелы
3 | Проект внешней навигации | 2026-01-30